玉溪市社会科学界联合会2022年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

- 社会科学普及经费

- 立项依据

社科普及宣传示范基地建设要以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以普及社科知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬人文与科学精神为宗旨，坚持“三贴近”原则，创新载体，培育品牌，长效运作，服务公众，努力满足人民群众日益增强的精神文化需要，提高人们的思想道德素质和人文社科素质，促进人的全面发展和社会的全面进步。

- 项目实施单位

项目实施单位为玉溪市社会科学界联合会。

- 项目基本概况

为了深入贯彻中共中央和中共云南省委关于繁荣发展哲学社会科学的文件精神，全面落实《中华人民共和国科学技术普及法》和《云南省科学技术普及条例》，加强社科普及宣传示范建设管理，推进社科普及工作的社会化、群众化、经常化，中共玉溪市委宣传部、玉溪市社会科学界联合会（以下简称“市社科联”）决定设立“玉溪市社会科学普及宣传示范基地”（以下简称“社科普及宣传示范基地），特制定本办法。

本办法所称社科普及宣传示范基地是指在本市行政区域内依托文化事业场馆、街道社区、企事业单位建立并自主运作的以社会科学普及宣传为主要任务，在社会科学普及教育的内容、载体、方式创新上绩效显著，对社科普及工作具有较强示范、带动、辐射作用的实体机构。

- 项目实施内容

1.对社科普及工作具有较强示范、带动、辐射作用。创新载体，培育品牌，长效运作，服务公众，满足人民群众日益增强的精神文化需要，提高人们的思想道德素质和人文社科素质，促进人的全面发展和社会的全面进步。

2.社科普及宣传示范基地每年年初向市社科联报送上年度科普工作总结、经费使用情况报告和本年度科普工作计划及重点活动方案。工作总结应有完整的文字、照片和录像等档案资料以及接待公众对象、时间、人数等有关统计数据。

- 资金安排情况

根据项目实际，预算金额合计150000.00元。

1.市级社科普及示范基地：预算金额合计93000.00元。

2022年建设4个，每个补助经费20000.00元，合计80000.00元；

聘请6位专家对社科普及示范基地进行评估，每位2000.00元，专家评审费合计12000.00元；

对4个基地进行挂牌，每个牌匾250.00元，牌匾制作费合计1000.00元。

2.举办社会科学普及宣传周活动，联席会议1次：预算金额合计57000.00元。

举办社会科学普及宣传周活动9场(9个县区)，每个场次补助6000.00元，宣传活动补助经费合计54000.00元；

举办联席会议参会人员约35人，餐费按40.00元每人的餐标，餐费合计1400.00元；

会议室按半天优惠协议价，会场租赁费合计1600.00元。

- 项目实施计划

2022年2月在社科网站发出申报条件及申报所需的材料，2022年3月开始申报并于2022年6月结束申报，社科联于2022年7月开始对符合条件的申报单位和机构进行汇总上报，并于2022年8月开始组织专家进行评审活动，在2022年9月开始公示最终的评审结果，公示期为1个月，公示期满后，进行挂牌和建设社科普及基地，在2022年10月前完成此项目的工作。

- 项目实施成效

对社科普及工作具有较强示范、带动、辐射作用。创新载体，培育品牌，长效运作，服务公众，满足人民群众日益增强的精神文化需要，提高人们的思想道德素质和人文社科素质，促进人的全面发展和社会的全面进步。